## 需求池整理版
需求描述 | 优先级 | 影响端 | 归属模块 | 使用场景 | 解决方案 | 实现难度 | 影响评估 | 建议处理阶段 | 依赖/备注
学员档案需要增加负责教练字段，教练端只能看到自己负责或上过课的学员 | P0紧急 | 管理端,教练端 | 学员统计 | 运营需要给学员明确负责人；教练端需要只看到自己负责或实际上过课的学员，避免教练看不到学员或看到无关学员。 | 学员档案新增“负责教练”字段；教练端我的学员按三类关系展示：负责教练、历史上课教练、课包归属教练。管理端可筛选负责教练。 | 中 | 高 | P0 教练可见范围与学员归属 | 这是后续教练端数据权限的基础。需要确认负责教练是单选还是多选；建议第一版单选。
教练端需要显示自己曾经带过（上过课）的学员，以及每个学员累计上课次数 | P0紧急 | 教练端 | 学员统计 | 教练备课、课前沟通、课后跟进时，需要快速知道这个学员和自己已经上过几次课。 | 教练端我的学员列表增加“和我上课次数”；统计口径建议为该教练名下状态为已结束且未取消的排课，后续可扩展为已填反馈次数。 | 低-中 | 中 | P0 教练端基础信息补齐 | 依赖排课里的教练字段和学员字段。需要确认取消课、请假课是否计入，建议不计入。
售卖课包需要区分一个主归属教练和多个可上课教练，并影响教练端可见范围和排课可选范围 | P0紧急 | 管理端,教练端 | 课包售卖 | 售卖课包时需要明确主归属教练，同时实际排课可能允许其他教练代课。教练端可见范围和排课校验都依赖这个规则。 | 购买记录/课包余额新增“归属教练”单选和“可用教练”多选。归属教练用于教练端我的学员和业绩归属；可用教练用于排课时校验可否消课。 | 中-高 | 高 | P0 课包归属教练模型 | 会影响购买记录、课包余额、排课弹窗、教练端我的学员。建议和第2、5条一起设计。
教练端需要看到归属于自己的课包/学习计划学员，以及该学员总课时、已上课时、剩余课时 | P0紧急 | 管理端,教练端 | 学员统计,课包售卖 | 教练需要知道自己负责哪些课包学员、每个学员还有多少课、已经上了多少，方便排课、续费提醒和教学跟进。 | 教练端我的学员增加课包/学习计划摘要：总课时、已上、剩余、最近上课、下次上课。数据来源优先用课包余额和排课记录，不单独手填。 | 中 | 高 | P0 教练端课包进度 | 依赖第4条课包归属教练。学习计划如果只是进度展示，不建议让教练手动编辑。
班次排课需要支持单个学员请假，教练端显示实际上课人数，请假学员不扣课时 | P0紧急 | 管理端,教练端 | 排课 | 多人班里经常有单个学员请假；教练需要知道当天实际到课人数，运营也需要保证请假学员不被错误扣课。 | 排课记录增加学员级考勤：到课、请假、缺勤、补课。扣课时只扣到课/缺勤规则内的学员；请假学员保留课时。教练端课表显示预计人数和实际到课名单。 | 高 | 高 | P0 班次考勤与扣课准确性 | 高风险核心逻辑。会影响排课、课包余额、班次进度、学习计划、课后反馈。建议单独开发和测试。
教练端课表需要适配手机屏幕，保证教练在移动端能正常查看当天/本周课程 | P0紧急 | 教练端 | 移动端适配 | 教练主要用手机看课表，当前移动端表格看不全，会直接影响上课前查看课程信息。 | 教练端课表移动端改成卡片式列表，默认展示今日/本周课程；卡片包含时间、校区、场地、学员、课程类型、状态、备注。 | 中 | 高 | P0 教练端移动可用性 | 只改教练端展示，不动管理端排课逻辑。要重点测手机宽度。
系统需要区分“实际发生日期”和“系统录入日期”，支持补录上线前历史数据 | P1重要 | 管理端,财务报表 | 收入,历史数据迁移 | 上线前或补录数据的真实发生时间早于系统录入时间，如果报表按录入时间统计，会导致4月收入、核销、会员到期都不准。 | 统一区分“业务发生日期”和“系统录入时间”。购买、订场、消课、会员支付都必须有实际发生日期；历史数据支持批量校正。报表默认按实际发生日期统计。 | 中-高 | 高 | P1 历史数据与报表口径校正 | 会影响财务报表和历史数据迁移。建议先做字段和批量校正，再做财务报表。
会员购买需要支持真实支付日期，并按真实支付日期计算会员到期时间 | P1重要 | 管理端,财务报表 | 数据校对,会员管理 | 会员真实支付日期决定会员到期时间和财务归属月份，不能被系统录入日期替代。 | 会员购买记录明确拆分“支付日期”和“录入时间”；允许管理员修改支付日期，并自动重算会员到期、余额有效期、清零时间。 | 中 | 高 | P1 会员历史数据校正 | 修改支付日期必须留操作记录。历史会员批量修正时要防止误改已核对数据。
订场支持关联陪打教练，陪打安排需要同步到教练课表 | P1重要 | 管理端,教练端 | 排课,订场 | 订场用户可能同时需要陪打教练；教练需要在自己的课表看到陪打任务，运营需要避免教练时间冲突。 | 订场记录增加陪打服务：是否陪打、陪打教练、陪打费用、陪打时段。保存后同步生成教练端课表任务，并参与教练时间冲突校验。 | 高 | 高 | P1 订场陪打与教练课表联动 | 需要确认陪打是否计入教练课时/薪资/收入。建议先做课表展示和冲突校验。
排课支持固定循环规则，能按每周固定时间自动生成一组课程 | P1重要 | 管理端 | 排课 | 固定私教、固定班次、长期场地预约需要重复排课，手动一节节录入效率低且容易漏。 | 新增循环排课：开始日期、结束日期/次数、周几、时间段、校区、场地、教练、学员/班次。生成前做冲突预览，确认后批量创建。 | 中-高 | 高 | P1 循环排课 | 要支持取消单节不影响整个循环。需要考虑节假日和场地/教练冲突。
不同类型排课需要不同提前确认时间，并能生成对应确认文案 | P1重要 | 管理端,教练端,触达 | 排课,通知 | 固定循环课和普通预约的确认提前量不同，运营需要提前知道哪些课该确认，并能快速生成提醒文案。 | 排课增加确认类型和确认提前天数：循环课默认5天，普通预约默认2天。生成“待确认课程”列表和通知文案，后续接公众号推送。 | 中 | 高 | P1 排课确认与通知准备 | 依赖循环排课类型。通知自动发送可以后置，先做待确认清单和文案。
排课创建或调整后，系统需要自动通知相关教练、运营和学员，避免漏课、改课后信息不同步 | 待排期 | 管理端,教练端,触达 | 排课,通知 | 排课或改课后，如果教练、运营、学员没有同步收到信息，容易漏课、跑错校区或信息不一致。 | 第一版生成通知记录和可复制文案；第二版接公众号/微信模板消息。触发动作包括新增排课、改时间、改教练、改场地、取消排课。 | 高 | 高 | 待排期 通知中心 | 依赖触达渠道能力。自动通知前必须先有通知日志，避免不知道是否通知过。
支持评价图片模版，填写评价后选择模版生成图片评价 | 待排期 | 教练端 | 用户反馈 | 教练写完课后反馈后，希望快速生成适合发给家长/学员的图片版评价，提升反馈呈现效果和转发效率。 | 反馈详情页增加“生成评价图片”。系统提供固定模板，自动填入学员名、上课日期、训练内容、表现评价、下次建议、教练名。第一版支持下载图片，后续可支持多模板。 | 中 | 中 | 待排期 反馈展示增强 | 不影响核心业务数据。需要先确定图片模板样式和哪些反馈字段必须展示。
系统需要维护不同渠道的价格方案，作为后续订场、核销和营收统计的统一口径 | 待排期 | 管理端 | 渠道,价格管理 | 不同渠道价格不同，运营需要统一维护价格口径，订场录入和财务统计都能引用同一套价格。 | 新增价格方案管理：渠道、项目、校区、场地、时间段、标准价、会员价、有效期。订场时选择渠道和时间后自动匹配价格方案。 | 中-高 | 高 | 待排期 渠道价格基础 | 建议先做价格方案，再做自动带价。否则后续收入统计会继续依赖手填。
订场流水需要支持“大众点评”等外部渠道，并允许手动填写实际成交价格 | 待排期 | 管理端 | 订场,渠道,收入 | 大众点评等外部渠道到店核销时，运营需要记录场地使用和实际成交价，避免只知道有人打球但不知道收入来源。 | 订场流水增加渠道类型和外部核销信息。选择大众点评时允许填写成交价、核销码、平台订单备注。 | 低-中 | 中-高 | 待排期 渠道订场录入 | 如果第17条价格方案已做，可自动带默认价；否则先手动录入价格。
记录内部免费占场/领导打球，金额为0，但要计入场地使用次数，避免营收和场地占用对不上 | 待排期 | 管理端 | 订场 | 内部免费占场、领导打球不产生收入，但会占用场地。如果不记录，会造成场地使用率和营收不匹配。 | 订场类型新增“内部占用/领导打球”，默认金额0；计入场地使用次数和时长，不计入实收收入。 | 低 | 中 | 待排期 订场类型补充 | 需要在报表中单列内部占用次数，避免和正常消费混在一起。
订场时根据校区、场地、日期和时间段自动带出标准价格 | 待排期 | 管理端 | 价格管理,收入 | 运营选择订场时间段后，系统应自动带出价格，减少人工查价和录错金额。 | 基于价格方案做自动匹配：按校区、场地、日期、星期、时间段、渠道、会员状态计算默认金额；允许管理员手动覆盖并记录覆盖原因。 | 中-高 | 高 | 待排期 自动计价 | 依赖第17条价格方案。需要确认价格优先级：会员价、渠道价、手动价。
需要定义大众点评团购的收入统计规则：购买、核销、订场使用之间如何确认收入 | 待排期 | 管理端,财务报表 | 渠道,收入 | 大众点评用户先在平台付款，后到店核销和使用场地。财务需要明确什么时候算实收、什么时候算收入。 | 建立外部渠道订单/核销记录：平台、订单金额、平台手续费、到账金额、核销日期、关联订场。收入确认规则待财务确认后进入报表。 | 高 | 高 | 待排期 渠道收入口径 | 需要业务/财务确认按“到账、核销、实际使用”哪个节点确认收入。
需要区分代用户订场、储值扣款、现场收款等不同收入口径 | 待排期 | 管理端,财务报表 | 渠道,收入 | 帮用户订场可能来自会员余额、现场收款、外部平台或内部免费，收入统计必须区分来源。 | 订场流水统一增加收入来源：会员余额扣款、直接收款、外部平台、内部免费、其他。不同来源进入不同报表口径。 | 中-高 | 高 | 待排期 订场收入口径 | 会影响财务模块。建议和价格方案、渠道订单一起设计。
小程序订场收入需要能进入系统统计，并区分订单金额、手续费、实际到账和场地使用 | 待排期 | 管理端,财务报表 | 渠道,收入 | 小程序订单如果不进入后台，运营无法统一统计收入、手续费、实际到账和场地使用。 | 第一版做小程序订单手工导入/录入；字段包括订单号、用户、订场时间、订单金额、手续费、实收、支付时间、核销状态。后续再接接口。 | 高 | 高 | 待排期 小程序订单接入 | 如果短期没有小程序接口，先做导入模板。需要明确手续费是否进入收入报表。
建立统一财务模块，区分实收金额、已确认收入、待确认收入，支持订场会员和课程课包的消耗收入确认、退款和月/季报导出 | 待排期 | 管理端,财务报表 | 收入 | 会员卡和课包都是先收钱后消耗，报税和经营分析需要准确区分实收金额、已确认收入、待确认收入。 | 新增财务台账层：实收台账、收入确认流水、退款流水、月/季报。订场消费和消课自动生成收入确认流水，报表支持导出给代账。 | 很高 | 重大 | 待排期 财务底层架构 | 钱相关高风险。开发前必须确认赠送金额、退款、历史迁移、冲销、确认收入触发时机，并要求流水不可随意修改。

## 维护说明
说明项 | 内容
本版处理原则 | 完全保留你修改后的前4列：需求描述、优先级、影响端、归属模块；只重写后6列。
优先级理解 | P0紧急=当前最影响使用/数据准确性的核心问题；P1重要=重要但可排在P0后；待排期=先进入需求池，等前置模块完成后再排。
实现难度 | 低=局部展示/字段；中=涉及多个页面；高=涉及核心业务联动；很高=涉及财务台账、历史迁移、不可逆资金逻辑。
影响评估 | 中=改善体验或局部效率；高=影响核心业务流程；重大=影响财务、收入、对账等高风险链路。
建议使用方式 | 后续排期建议先按优先级，再按归属模块合并开发，避免同一底层模型被重复改。

## 模块汇总
类型 | 名称 | 数量
优先级 | P0紧急 | 6
优先级 | P1重要 | 5
优先级 | 待排期 | 10
模块 | 收入 | 7
模块 | 排课 | 5
模块 | 渠道 | 5
模块 | 学员统计 | 3
模块 | 订场 | 3
模块 | 课包售卖 | 2
模块 | 通知 | 2
模块 | 价格管理 | 2
模块 | 移动端适配 | 1
模块 | 历史数据迁移 | 1
模块 | 数据校对 | 1
模块 | 会员管理 | 1
模块 | 用户反馈 | 1
难度 | 中 | 6
难度 | 低-中 | 2
难度 | 中-高 | 6
难度 | 高 | 5
难度 | 低 | 1
难度 | 很高 | 1